## Métricas
PROYECTO: |  | EVALUACIÓN DE POLINOMIOS - BINOMIO DE NEWTON
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:21 | 18:54 | 0.022917
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:55 | 19:12 | 0.011806
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:13 | 19:35 | 0.015278
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Polinomio |  |  | 50 | 0.020833 | 19:35 | 19:55 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 108 | 0.013889
3 | BinomioDeNewton |  |  | 60 | 0.017361 | 19:55 | 20:13 | 0.0125 | 0 | 0:00 | 38 | 0.0125
4 | MiMath |  |  | 40 | 0.013889 | 20:16 | 20:31 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 35 | 0.010417
5 | Main |  |  | 30 | 0.010417 | 20:34 | 20:48 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 34 | 0.0097222
6 | Testing |  |  | 40 | 0.0069444 | 20:49 | 20:59 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 77 | 0.0069444
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 220 | 0.069444 | - | - | 0.053472 | 0 | 0 | 292 | 0.053472
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 21:01 | 21:39 | 0.026389
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 292
LOC / Hora |  |  | 227.5325
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.022917 | 17.65%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.011806 | 9.091%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.015278 | 11.76%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.026389 | 20.32%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.053472 | 41.18%
Tiempo Total |  |  | 0.12986
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])